## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | ESTIMATIVA (HORAS) | SPRINT
| Meta da sprint 1 | Desenvolver uma primeira versão funcional do Nexus, utilizando dados da RAIS tratados, e demais pesquisas complementares
1 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, quero saber quais são os principais setores industriais e de serviços presentes na região de São José dos Campos. | 3h | 1
2 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, preciso do mapeamento das empresas de cada região de São José dos Campos. | 7h | 1
3 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, quero saber quais tipos de atividades produtivas predominam no município (manufatura, tecnologia, logística, serviços especializados etc). | 5h | 1
4 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, quero ter acesso a uma base RAIS filtrada para o município de São José dos Campos. | 5h | 1
5 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, quero saber quais empresas estão inseridas no centro de inovação do PIT. | 4h | 1
6 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, preciso ter acesso ao mapeamento dos Centros Acadêmicos, com a finalidade de visualizar e entender o desenvolvimento das pesquisas e formação de futuros profissionais, para compreender o andamento do processo de inovação do ecossistema industrial e acadêmico da cidade. | 6h | 1
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | ESTIMATIVA (HORAS) | SPRINT
| Meta da sprint 2 | Aprofundar as pesquisas complementares inciadas na sprint passada, finalizar o tratamento da base RAIS e construção do Power BI do Nexus.
1 | ALTA | Como gestor da SIDE, preciso ter acesso à uma base RAIS completamente filtrada e simplificada para fácil entendimento. | 6h | 2 | L
2 | ALTA | Como tomador de decisões públicas, preciso de uma visualização clara e interativa de indicadores utilizando Business Inteligence para elaboração de gráficos e insights. | 5h | 2 | L
3 | MÉDIA | Como tomador de decisão de políticas públicas, quero saber quais são as oportunidades profissionais de cada setor do ecossistema econômico do municipio | 4h | 2 | J
4 | MÉDIA | Como tomador de decisão de politicas públicas, preciso do mapeamento regional das rotas e do ecossistema de São José dos Campos. | 5h | 2 | J
5 | MÉDIA | Como tomador de decisão de politicas públicas, preciso identificar os principais centros acadêmicos (Escolas e Universidades) presentes na região. | 6h | 2 | M
RANK | PRIORIDADE | USER STORY | ESTIMATIVA (HORAS) | SPRINT
| Meta da sprint 3 | Finalização e refinamento do Power BI e demais pesquisas complementares para cumprimento dos requisitos finais.
1 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, preciso de um dashboard finalizado, para vizualizar os resultados da pesquisa e ter acesso as informações sobre o ecossistema de São José dos Campos. | 5h | 3 | L
2 | ALTA | Como tomador de decisão de politicas públicas, qual a relação entre os setores industriais presentes e o desenvolvimento tecnológico regional no quesito inovação (PIT e as Empresas) | 6h | 3 | TIME
3 | MÉDIA | Como gestor do SIDE, preciso do levantamento das empresas de transportes que atuam na região, para análise de seus segmentos e setores. | 4h | 3 | J
4 | BAIXA | Como tomador de decisões do SIDE, preciso visualizar a popularidade do PIT e de outros centros tecnológicos de São José dos Campos. | 4h | 3 | M
5 | BAIXA | Como gestor do SIDE, quero um indice de popularidade, utilização, e satisfação do transporte público no município pelos usuários para identificar possíveis pontos de melhoria. | 6h | 3 | J

## PLANILHA 5W2H
PLANILHA 5W2H - QUIMERALOG
5W | [6 empty] | 2H
RANK | WHAT (O QUE) | DESCRIÇÃO | WHY (POR QUE) | WHERE (ONDE) | WHEN (QUANDO) | WHO (QUEM) | HOW (COMO) | HOW MUCH (QUANTO) | PRAZO | STATUS
1 | Controle do Github | Criação e atualização constante do Github. | Controle de versionamento do projeto. | Github | Durante o decorrer das sprints | Luiz Miguel e demais integrantes | Utilizando a plataforma Github | 1h sempre quando necessário | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
2 | Acompanhamento do backlog, SWOT E 5W2H | Acompanhar e atualizar sempre que necessário os métodos de organização e gerenciamento de tarefas | Manter constância e acompanhar as necessidades, tarefas cumpridas e prazos. | Excel | Durante o decorrer das sprints | Luiz Miguel | Por meio de reuniões semanais durante a aula de API ou sempre que possível. | 1h sempre quando necessário | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
3 | Aplicar o feedback fornecido | Aplicar as orientações dos professores e do cliente para a melhoria do projeto. | Parte da melhoria contínua a ser seguida | N/A | Após a entrega de cada sprint | Scrum Team | Plataformas digitais. | O tempo necessário | Antes do kick off da próxima sprint
4 | Desenvolvimento do relatório | Elaborar o relatório parcial de cada sprint seguindo os modelos fornecido. | Controle do projeto e deixá-lo replicável para o cliente. | Laboratório. | Durante cada sprint | Jéssica | Word e plataformas digtiais | 4h | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
5 | Tratar a base de dados | Filtrar a base de dados RAIS e COMEXSTAT para o município de São José dos Campos. | Deixar a visualização de dados mais fácil e seguir os requisitos do cliente. | Laboratório. | Sprint 1 | Luiz Miguel e Maria Clara. | Utilizando Python, Google Colab e biblioteca Pandas. | 5h | 2026-09-28
6 | Levantar setores econômicos | Fazer um levantamento e pesquisa dos setores econômicos de São José dos Campos. | Demanda do cliente e para entender como o setor econômico está situado na cidade. | Laboratório. | Sprint 1 | Jéssica e Bianca | Plataformas digitais. | 3h | 2026-09-28
7 | Mapear empresas e atividades | Pesquisar quais são as empresas, onde atuam e quais são seus setores de atividade | Entender como as empresas estão distribuidas pelo município e quais são as principais atividades. | Laboratório. | Sprint 1 | Bianca e Luiz Miguel | Plataformas digitais. | 4h | 2026-09-30
8 | Classificar atividades predominantes | Após o mapeamento, fazer a classificação das atividades predominantes no município | Para enteder como estão organizadas as atividades principais da cidade. | Laboratório. | Sprint1 | Bianca e Jéssica | Plataformas digitais. | 2h | 28/09/2026 (Primeira Sprint)
9 | Montagem da apresentação. | Organização das informações coletadas e montagem da apresentação da sprint 1 | Para seguir as orientações de apresentação e fazer o feedback com o cliente. | PowerPoint ou Canva. | Sprint 1 | Jéssica e Maria Clara. | Utilizando modelos prontos ou criando a apresentação do zero pelo Powerpoint ou Canva. | 2h | 2026-10-01
10 | Apresentação Sprint 1 | Entrega do MVP e apresentação da primeira sprint para o cliente externo, professor M2 E P1 | Entrega de valor para o cliente e cumprimento do backlog do produto | Sala 206 | 2026-10-01 | Scrum Team | Utilizando do que foi desenvolvido durante a primeira sprint e slides no canva | 15 a 30 minutos | 2026-10-01
11 | Kick-off Sprint 2 | Elaboração do Backlog da segunda sprint e divisão de tarefas | Continuar o trabalho da primeira sprint e desenvolvimento do produto | Laboratório. | 2026-10-06 | Scrum Team | Utilizando o 5W2H e PRODUCT BACKLOG do grupo como base | 30 minutos a 1h | 2026-10-08
12 | Decodificar a base RAIS | Finalizar a filtragem de dados da base RAIS. | Criar indicadores e facilitar o entendimento dos dados apresentado | Laboratório. | Sprint 2 | Luiz Miguel | Utilizando Python, Google Colab e biblioteca Pandas. | 2h por sessão | 2026-09-15
13 | Protótipo do dashboard | Iniciar a construção do dashboard com os dados coletados inicialmente e primeios gráficos | Seguir o requisito do cliente e gerar indicadores | Power BI | Início sprint 2 - trabalhar durante o decorrer das sprints. | Luiz Miguel | Utilizando as bases de dados coletadas e o Power BI. | 2h por sessão | 2026-10-29
14 | Pesquisa sobre fluxo das rotas | Mapeamento das rotas de acesso logístico das empresas de suprimento e vendas da cidade. | Para entender como as empresas fazem o transporte de mercadorias, insumos e quais critérios são usados. | Laboratório. | Sprint 2 | Jéssica | Plataformas digitais. | 4h | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
15 | Pesquisa oportunidades profissionais | Elaboração de pesquisa sobre as oportunidades profissionais de cada setor do ecossistema econômico do município. | Entrega de valor para o cliente e cumprimento do backlog do produto | Laboratório. | Sprint 2 | Jéssica | Plataformas digitais. | 4h | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
16 | Mapeamento dos centros acadêmicos | Elaboração de pesquisa complementar sobre os principais centros acadêmicos da região. | Entrega de valor para o cliente e cumprimento do backlog do produto | Laboratório. | Sprint 2 | Maria Clara | Plataformas digitais. | 6h | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
17 | Criação do canal do Youtube do Grupo | Postagem do primeiro vídeo de entendimento e outras apresentações futuras. | Documentação em vídeo dos trabalhos do grupo. | N/A | Sprint 2 | Scrum Team | Youtube | 1h sempre quando necessário | 29/10/2026 (Segunda Sprint)
15 | Pesquisa sistema produtivo regional | Entrega de valor para o cliente e cumprimento da User Story. | Entender como o ecossistema produtivo regional se conecta com inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico. | Laboratório. | Sprint 3 | Bianca | Plataformas digitais. | 5h | 29/10/2026 (Segunda Sprint)

## ANÁLISE SWOT
Análise SWOT - QuimeraLog
Forças | Fraquezas
Experiência em logística | Ausência de recursos
Comprometimento | Habilidades técnicas limitadas
Comunicação | Insegurança
Divisão de tarefas | Gestão de tempo
Experiência acadêmica | Organização
Oportunidades | Ameaças
Networking e conexões | Prazos apertados
Alinhamento entre membros do grupo | Falta de organização
Aprender a lidar com diferentes tecnologias | Falta de tempo
Entendimento das demandas | Dados públicos incompletos ou desatualizados
Desenvolvimento profissional e técnico | Atender todos os requisitos